## 甘特图
项目名称 |  | 美食分析平台 |  |  |  | 公司名称 | [6 empty] | 破产重组公司
项目经理 |  | 贾世华 |  |  |  | 日期 | [6 empty] | 2024-07-10
WBS 编号 | 任务名称 | 任务所有者 | 开始日期 | 截止日期 | 天数
[6 empty] | 第 1 周 |  |  |  |  | 第 2 周 |  |  |  |  | 第 3 周
[6 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
1 | 立项
1.1 | 编制《配置管理计划书》 | 贾世华 刘书豪 王泽宇 曹书阳 | 2024-07-10 | 2024-07-13 | 3
1.1.1 | 编制《项目开发计划》 | 贾世华 刘书豪 王泽宇 曹书阳 | 2024-07-10 | 2024-07-13 | 3
1.2 | 评审《配置管理计划书》、《项目开发计划》 | 贾世华 刘书豪 王泽宇 曹书阳 | 2024-07-10 | 2024-07-13 | 3
1.3 | 估计项目开发规模、成本、周期 | 贾世华 刘书豪 王泽宇 曹书阳 | 2024-07-10 | 2024-07-13 | 3
2 | 项目开发
2.01 | 项目业务分析 | 贾世华 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 1
2.02 | 平台数据采集 | 王泽宇 刘书豪 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 1
2.03 | 数据存储与清洗 | 贾世华 曹书阳 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 1
2.04 | 构建数据库 | 刘书豪 曹书阳 | 2024-07-14 | 2024-07-16 | 2
2.05 | 创建初始界面，构建分析算法 | 王泽宇 贾世华 | 2024-07-14 | 2024-07-16 | 2
2.06 | 分析功能实现，输出分析后数据 | 王泽宇 刘书豪 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2
2.07 | 用户信息注册登录存储界面功能设计 | 贾世华 曹书阳 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2
2.08 | 实现划分用户和管理员权限 | 贾世华 刘书豪 | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 2
2.09 | 智能搜索引擎导入，配置搜索引擎参数和索引规则，对采集的数据进行索引 | 王泽宇 曹书阳 | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 2
2.1 | 实现强大的搜索功能，可以按商家名称、区域、评分等条件进行搜索 | 贾世华 刘书豪 | 2024-07-20 | 2024-07-23 | 3
2.11 | 构建智能推荐算法 | 王泽宇 曹书阳 | 2024-07-20 | 2024-07-23 | 3
2.12 | 智能推荐算法实现，使基于用户偏好和行为的推荐内容 | 贾世华 刘书豪 | 2024-07-20 | 2024-07-23 | 3
2.13 | 数据可视化 | 王泽宇 曹书阳 | 2024-07-20 | 2024-07-23 | 3
2.14 | 界面美化设计 | 贾世华 刘书豪 | 2024-07-20 | 2024-07-23 | 3
3 | 项目总结
3.1 | 项目展示与评审 | 贾世华 刘书豪 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 1
3.2 | 撰写项目开发总结报告 | 王泽宇 曹书阳 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 1
3.3 | 报告评审完善 | 贾世华 刘书豪 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 1